## Sheet1
浙江省海洋水产研究所科研经费使用信息公开一览表
填表人：梅光明 填表时间：2023 年 5 月 13 日
立 项 信 息 | 项目名称 | 2023HJ014农产品质量安全监测（例行监测）
| 立项部门 | 农业农村部
| 实施期限 | 2023.01-2023.12
协作单位
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |  | 承担任务
|  | 梅光明 | 高级工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 总负责
|  | 张小军 | 正高级工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 工作协调
|  | 严忠雍 | 工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 参数检测
|  | 何鹏飞 | 工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 参数检测
|  | 方益 | 工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 参数检测
|  | 黄丽英 | 高级工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 参数检测
|  | 陈雪昌 | 正高级工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 采样
| 经费总额（万元） | 25 | 财政拨款（万元） | 25 | 其他经费来源及金额（万元）
| 经费预算（万元） | 设备费 |  |  | 材料费
|  | 测试化验加工费 |  |  | 燃料动力费
|  | 差旅费 |  |  | 会议费
|  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 劳务费
|  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 专家咨询费
|  | 管理费 |  |  | 激励费
其他
过 程 信 息 | 经费到位情况 | 已到位经费（万元） | 25 | 未到位（万元） |  | 实际经费使用总额（万元） | 9.84
| 阶段性成果 | 目前已完成116批次样品的抽检工作。
| 预算支出情况（万元） | 设备费 |  |  | 材料费 | 5.053
|  | 测试化验加工费 |  |  | 燃料动力费
|  | 差旅费 |  | 3.964 | 会议费
|  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 劳务费
|  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 专家咨询费
|  | 管理费 |  |  | 外协费拨出
|  | 其它（税金及附加费用） |  | 0.823
结 题 验 收 信 息 | 验收时间 |  |  | 验收组织单位
验收组成员
结题验收意见
获得的标志性成果
经费结算情况
填表说明：1.经费总额、财政拨款、未到位、实际经费使用总额的空格为自动加和的内容，无需填写； 2.所填的经费数据请全部以万元为单位，仅填写数字，不能填写其他符号，以免无法自动加和； 3.“阶段性成果”：填写2022年7-12月份取得成果（参照合同计划进度及研究内容填写）； 4.“预算支出情况（万元）”：填写2022年7-12月支出情况，截止12月31日。