## 17
浙江省海洋水产研究所科研经费使用信息公开一览表
填表人： 填表时间：2024年7月22日
立 项 信 息 | 项目名称 | 嵊泗马鞍列岛海洋特别保护区主要海钓种类限额捕捞研究
| 立项部门 | 嵊泗县海洋与渔业局（现嵊泗县海洋经济发展局）
| 实施期限 | 2024年4月至 2024年12月
协作单位
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |  | 承担任务
|  | 王忠明 | 高级工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 外业调查、报告撰写
|  | 朱文斌 | 正高级工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 数据分析
|  | 徐开达 | 正高级工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 数据分析
|  | 张亚洲 | 高级工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 外业调查
|  | 徐国强 | 工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 大黄鱼监测、报告撰写
|  | 戴乾 | 工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 渔捞信息采集
|  | 朱凯 | 工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 大黄鱼测定
| 经费总额（万元） | 20 | 财政拨款（万元） | 0 | 其他经费来源及金额（万元） | 20
| 经费预算（万元） | 设备费 |  |  | 材料费
|  | 测试化验加工费 |  |  | 燃料动力费
|  | 差旅费 |  |  | 会议费
|  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 劳务费
|  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 专家咨询费
|  | 管理费 |  |  | 激励费
|  | 其他 |  | 20
过 程 信 息 | 经费到位情况 | 已到位经费（万元） | 8 | 未到位（万元） | 12 | 实际经费使用总额（万元） | 3.97
| 阶段性成果 | 已进行海钓作业信息采集；已完成春季（4月）资源调查；已完成《关于在嵊泗海礁海域限钓大黄鱼的通告》起草和编制说明
| 预算支出情况（万元） | 设备费 |  |  | 材料费 | 0.372
|  | 测试化验加工费 |  |  | 燃料动力费
|  | 差旅费 |  | 0.628 | 会议费
|  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 劳务费 | 2.97
|  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 专家咨询费
|  | 管理费 |  |  | 外协费拨出
结 题 验 收 信 息 | 验收时间 |  |  | 验收组织单位
验收组成员
结题验收意见
获得的标志性成果
经费结算情况
填表说明：1.经费总额、财政拨款、未到位、实际经费使用总额的空格为自动加和的内容，无需填写； 2.所填的经费数据请全部以万元为单位，仅填写数字，不能填写其他符号，以免无法自动加和； 3.“阶段性成果”：填写2024年1-6月份取得成果（参照合同计划进度及研究内容填写）； 4.“预算支出情况（万元）”：填写2024年1-6月支出情况，截止6月30日。