## Sheet1
浙江省海洋水产研究所科研经费使用信息公开一览表
填表人： 何杰 填表时间：2024年7月25日
立 项 信 息 | 项目名称 | 东海区重要水产种质资源收集、鉴定与评价
| 立项部门 | 浙江省农业农村厅
| 实施期限 | 2024年1月-2024年12月
| 协作单位 | 无
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |  | 承担任务
|  | 何杰 | 副研究员 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 主持项目的实施
|  | 许文军 | 教授 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 种质普查
|  | 万利涛 | 助理工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 种质鉴定
|  | 竺奇慧 | 工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 种质分析
|  | 张涛 | 高级工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 种质分析
|  | 汪倩凤 | 助理工程师 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 种质分析
|  | 徐冬冬 | 研究员 | 浙江省海洋水产研究所 |  | 种质鉴定
| 经费总额（万元） | 100 | 财政拨款（万元） | 100 | 其他经费来源及金额（万元）
| 经费预算（万元） | 设备费 |  |  | 材料费 | 35
|  | 测试化验加工费 |  | 30 | 燃料动力费
|  | 差旅费 |  | 18 | 会议费
|  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 劳务费 | 10
|  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 2 | 专家咨询费 | 5
|  | 管理费 |  |  | 激励费
其他
过 程 信 息 | 经费到位情况 | 已到位经费（万元） | 100 | 未到位（万元） | 0 | 实际经费使用总额（万元） | 27.57
| 阶段性成果 | 已完成三个物种10个群体样品的采集、形态学测量、常规生化监测和遗传多样性的初步测定。
| 预算支出情况（万元） | 设备费 |  |  | 材料费 | 12.82
|  | 测试化验加工费 |  | 7.24 | 燃料动力费
|  | 差旅费 |  | 4.49 | 会议费
|  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 劳务费 | 2.33
|  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 专家咨询费 | 0.69
|  | 管理费 |  |  | 外协费拨出
结 题 验 收 信 息 | 验收时间 |  |  | 验收组织单位
验收组成员
结题验收意见
获得的标志性成果
经费结算情况
填表说明：1.经费总额、财政拨款、未到位、实际经费使用总额的空格为自动加和的内容，无需填写； 2.所填的经费数据请全部以万元为单位，仅填写数字，不能填写其他符号，以免无法自动加和； 3.“阶段性成果”：填写2024年1-6月份取得成果（参照合同计划进度及研究内容填写）； 4.“预算支出情况（万元）”：填写2024年1-6月支出情况，截止6月30日。